## ORÇAMENTO
PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS
UNIDADE: |  | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA/SP |  |  | CÂMPUS: |  | IBITINGA
OBRA: | AMPLIAÇÃO |  |  |  | ÁREA: | 736.07 | m2
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO CIVIL: BRUNO NAKATI BUENO - CREA 5070620216 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  |  | 210 | dias
DATA BASE: MAIO/2022
FONTES DE REFERÊNCIA
a) Boletim Ref. de Custos - CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado de São Paulo - sem desoneração - Boletim 185 - Data base FEV/2022
b) SINAPI - Sistema Nac. de Pesq. de Custos e Índices da Const. Civil - sem desoneração - Data base MAIO/2022
| c) Cotações de preços de mercado | [5 empty] | BDI= | 15 | %
em Reais
ITEM | REF. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO SERVIÇOS | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0 | 0
1.3 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  |  | 0 | 0
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 93416.5268 | 6.676%
1.1 | CDHU | 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M2 | 6 | 166.72 | 191.728 | 1150.368
1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 17 | 134.84 | 155.066 | 2636.122
1.3 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 50.81 | 10.03 | 11.5345 | 586.0679
1.4 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 34.13 | 34.92 | 40.158 | 1370.5925
1.5 | CDHU | 04.08.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 180 | 11.14 | 12.811 | 2305.98
1.6 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 50 | 1.39 | 1.5985 | 79.925
1.7 | COMPOSIÇÃO | 1001 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POLTRONA DE ASSENTO | UN | 90 | 33.5283 | 38.5576 | 3470.1835
1.8 | CDHU | 04.06.020 | RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA | M2 | 94.72 | 3.72 | 4.278 | 405.2122
1.9 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 473.57 | 1.84 | 2.116 | 1002.0741
1.10 | SINAPI | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20 | 89.36 | 102.764 | 2055.28
1.11 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 473.57 | 3.75 | 4.3125 | 2042.2706
1.12 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017 | M | 6281.6 | 0.72 | 0.828 | 5201.1648
1.13 | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 137.5 | 8.5 | 9.775 | 1344.0625
1.14 | COMPOSIÇÃO | 1002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL INCLUSIVE REVESTIMENTO | M2 | 159.69 | 91.12 | 104.788 | 16733.5957
1.15 | COMPOSIÇÃO | 1003 | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO | M2 | 473.57 | 26.6608 | 30.6599 | 14519.6183
1.16 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 282.93 | 0.54 | 0.621 | 175.6995
1.17 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 13.51 | 15.5365 | 155.365
1.18 | SINAPI | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.15 | 21.71 | 24.9665 | 3.745
1.19 | COMPOSIÇÃO | 1004 | PAISAGISMO-CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES-INCLUSIVE RAIZES DIAM>30 E <60CM (PMSP 04-33-12) | UN | 1 | 500 | 575 | 575
1.20 | COMPOSIÇÃO | 1005 | PAISAGISMO-RETIRADA DE ARVORES APOS CORTE E PODA | UN | 1 | 325 | 373.75 | 373.75
1.21 | COMPOSIÇÃO | 1006 | REMOCAO PORTAO METALICO | M2 | 30.4 | 162.776 | 187.1924 | 5690.649
1.22 | CDHU | 2933 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.2 | 332.17 | 381.9955 | 1604.3811
1.23 | CDHU | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 295 | 88.24 | 101.476 | 29935.42
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 24434.3888 | 1.746%
2.1 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 56.53 | 83.1 | 95.565 | 5402.2895
2.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 30 | 96.2 | 110.63 | 3318.9
2.3 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 218.3 | 21.36 | 24.564 | 5362.3212
2.4 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 34.3 | 19.74 | 22.701 | 778.6443
2.5 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.7 | 18.26 | 20.999 | 98.6953
2.6 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 92.4 | 16.21 | 18.6415 | 1722.4746
2.7 | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 114.6 | 13.62 | 15.663 | 1794.9798
2.8 | COMPOSIÇÃO | 2001 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 10.78 | 480.4456 | 552.5124 | 5956.0841
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 298524.6529 | 21.34%
3.1 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 251.38 | 87.75 | 100.9125 | 25367.3842
3.2 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/ 2020 | M2 | 305 | 168.39 | 193.6485 | 59062.7925
3.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 759.3 | 21.37 | 24.5755 | 18660.1771
3.4 | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 367.1 | 19.75 | 22.7125 | 8337.7588
3.5 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 833.6 | 18.21 | 20.9415 | 17456.8344
3.6 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 966.5 | 16.08 | 18.492 | 17872.518
3.7 | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 381.6 | 13.44 | 15.456 | 5898.0096
3.8 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 12.45 | 549.4 | 631.81 | 7866.0345
3.9 | SINAPI | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 6 | 171.69 | 197.4435 | 1184.661
3.10 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 305 | 56.5 | 64.975 | 19817.375
3.11 | CDHU | 003388 | LAJE PRE-MOLDADA EM PAINEL TRELICADO (PRE-LAJE) E=12CM SC=250KGF/M2 VAO=3.00 A 4.30M (INCLUSO CAP.DE 9CM DE CONCRETO FCK=25MPa) COM ARMACAO COMPLEMENTAR | M2 | 305 | 239.32 | 275.218 | 83941.49
3.12 | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAG EM. AF_12/2015 | KG | 51.7 | 16.66 | 19.159 | 990.5203
3.13 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 36.53 | 570.19 | 655.7185 | 23953.3968
3.14 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/20 22 | M3 | 1.5 | 548.99 | 631.3385 | 947.0077
3.15 | SINAPI | 101982 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 17.26 | 202.25 | 232.5875 | 4014.4603
3.16 | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 21.4 | 23.38 | 26.887 | 575.3818
3.17 | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 28.5 | 19.49 | 22.4135 | 638.7848
3.18 | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 19.8 | 15.87 | 18.2505 | 361.3599
3.19 | SINAPI | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.23 | 615.6 | 707.94 | 1578.7062
4 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 104091.4854 | 7.439%
4.1 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS A F_06/2017_P | M2 | 231.85 | 101.79 | 117.0585 | 27140.0132
4.2 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | M2 | 394.78 | 56.27 | 64.7105 | 25546.4112
4.3 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 316.05 | 75.89 | 87.2735 | 27582.7897
4.4 | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 226.27 | 91.55 | 105.2825 | 23822.2713
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 6457.9584 | 0.4615%
5.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 122.88 | 45.7 | 52.555 | 6457.9584
6 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 111881.6324 | 7.996%
6.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 544.9 | 60.39 | 69.4485 | 37842.4877
6.2 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 411.1 | 47.46 | 54.579 | 22437.4269
6.3 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 100.95 | 284.45 | 327.1175 | 33022.5116
6.4 | SINAPI | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | 33.05 | 290.04 | 333.546 | 11023.6953
6.5 | CDHU | 003829 | TELHA EM POLICARBONATO ALVEOLAR E=4MM LARG=0.60M | M2 | 33.05 | 198.79 | 228.6085 | 7555.5109
7 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 27640.4225 | 1.975%
7.1 | SINAPI | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2019 | UN | 21 | 453.27 | 521.2605 | 10946.4705
7.2 | SINAPI | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 | UN | 2 | 378.89 | 435.7235 | 871.447
7.3 | COMPOSIÇÃO | 7001 | PORTA DE MADEIRA LISA 70X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO | UN | 1 | 1049.02 | 1206.373 | 1206.373
7.4 | COMPOSIÇÃO | 7002 | PORTA DE MADEIRA LISA 80X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO | UN | 10 | 1060.7 | 1219.805 | 12198.05
7.5 | COMPOSIÇÃO | 7003 | PORTA DE MADEIRA LISA 100X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO | UN | 2 | 1051.34 | 1209.041 | 2418.082
8 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 78089.5865 | 5.581%
8.1 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 31.08 | 438.17 | 503.8955 | 15661.0721
8.2 | COMPOSIÇÃO | 8001 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 326.7274 | 375.7365 | 2254.4188
8.3 | COMPOSIÇÃO | 8002 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 436.3761 | 501.8325 | 501.8325
8.4 | CDHU | 003828 | CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 60X80CM | UN | 1 | 215.65 | 247.9975 | 247.9975
8.5 | CDHU | 002856 | CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 80X80CM | UN | 1 | 303.67 | 349.2205 | 349.2205
8.6 | CDHU | 002858 | CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 100X60CM | UN | 2 | 235.05 | 270.3075 | 540.615
8.7 | CDHU | 003438 | CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 100X100CM SEM BANDEIRA COM DIVISAO | UN | 3 | 1515.95 | 1743.3425 | 5230.0275
8.8 | CDHU | 003423 | CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 120X100CM SEM BANDEIRA COM DIVISAO | UN | 6 | 527.18 | 606.257 | 3637.542
8.9 | CDHU | 003497 | CAIXILHO DE ALUMINIO FIXO | M2 | 35.52 | 564.72 | 649.428 | 23067.6826
8.10 | CDHU | 003943 | CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 160X160CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR COM DIVISAO | UN | 2 | 3674.23 | 4225.3645 | 8450.729
8.11 | CDHU | 003767 | CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 160X140CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR COM DIVISAO E VIDRO LAMINADO NA BANDEIRA INFERIOR | UN | 1 | 3580.49 | 4117.5635 | 4117.5635
8.12 | COMPOSIÇÃO | 8003 | PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, PINTURA COM TINTA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12200.77 | 14030.8855 | 14030.8855
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 75755.2677 | 5.414%
9.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 1213.08 | 4.01 | 4.6115 | 5594.1184
9.2 | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1213.08 | 25.25 | 29.0375 | 35224.8105
9.3 | ORÇAMENTO | 9001 | EPS PARA DETALHES DE FACHADA | - | 1 | 25661.425 | 29510.6387 | 29510.6387
| ORÇAMENTO | 9002 | ACM PARA TONTEM DE INDENTIFICAÇÃO | UN | 1 | 4718 | 5425.7 | 5425.7
10 |  |  | FORROS |  |  |  |  | 26792.7573 | 1.915%
10.1 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 600.62 | 38.79 | 44.6085 | 26792.7573
11 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 77047.5733 | 5.507%
11.1 | SINAPI | 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 123.35 | 86 | 98.9 | 12199.315
11.2 | CDHU | 002947 | PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI4-ABSORCAO BIIb (6 A 10%) COM CIMENTO COLANTE | M2 | 5 | 57.9 | 66.585 | 332.925
11.3 | CDHU | 002831 | PISO CERAMICO PEI4-ABSORCAO BIIb (6 A 10%) COM CIMENTO COLANTE | M2 | 582.29 | 59.62 | 68.563 | 39923.5493
11.4 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 122 | 175.28 | 201.572 | 24591.784
12 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 24636.3789 | 1.761%
12.1 | CDHU | 003884 | PORTA DUPLA DE ABRIR 1.40X2.20M EM VIDRO TEMPERADO E=10MM | UN | 4 | 2482.69 | 2855.0935 | 11420.374
12.2 | COMPOSIÇÃO | 12001 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 4223.9991 | 4857.599 | 9715.1979
12.3 | SINAPI | 00039624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | 2 | 1522.09 | 1750.4035 | 3500.807
13 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 62413.1256 | 4.461%
13.1 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 600.62 | 24.62 | 28.313 | 17005.3541
13.2 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1213.08 | 13.48 | 15.502 | 18805.1662
13.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1352.12 | 16.19 | 18.6185 | 25174.4462
13.5 | SINAPI | 88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | M2 | 64.85 | 19.15 | 22.0225 | 1428.1591
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 31261.7964 | 2.234%
14.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 8788.211
14.1.1 | CDHU | 150920 | BUCHA PVC DE REDUCAO 25X20MM SOLDAVEL - AF | UN | 16 | 12.32 | 14.168 | 226.688
14.1.2 | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 12.51 | 14.3865 | 172.638
14.1.3 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 54 | 10.14 | 11.661 | 629.694
14.1.4 | SINAPI | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 16.89 | 19.4235 | 19.4235
14.1.5 | SINAPI | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 17.18 | 19.757 | 19.757
14.1.6 | SINAPI | 89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.85 | 12.4775 | 12.4775
14.1.7 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 14.1 | 16.215 | 259.44
14.1.8 | CDHU | 155949 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 2.000L | UN | 1 | 1462.34 | 1681.691 | 1681.691
14.1.9 | SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 72.42 | 83.283 | 83.283
14.1.10 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 80.46 | 92.529 | 925.29
14.1.11 | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 016 | UN | 2 | 6.95 | 7.9925 | 15.985
14.1.12 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1.38 | 21.71 | 24.9665 | 34.4538
14.1.13 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 158.03 | 25.66 | 29.509 | 4663.3073
14.1.14 | COMPOSIÇÃO | 14101 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 1/2 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 12.531 | 14.4106 | 28.8213
14.1.15 | COMPOSIÇÃO | 14102 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 13.271 | 15.2617 | 15.2617
14.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 12481.4654
14.2.1 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 418.51 | 481.2865 | 481.2865
14.2.2 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 55.64 | 63.986 | 255.944
14.2.3 | CDHU | 151180 | CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM | UN | 7 | 88.37 | 101.6255 | 711.3785
14.2.4 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17 | 13.04 | 14.996 | 254.932
14.2.5 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | 27.93 | 32.1195 | 513.912
14.2.6 | CDHU | 155594 | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50X40MM SERIE R - ESG | UN | 3 | 21.94 | 25.231 | 75.693
14.2.7 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 31 | 12.25 | 14.0875 | 436.7125
14.2.8 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 28 | 32.2 | 193.2
14.2.9 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG OTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.57 | 28.2555 | 56.511
14.2.10 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 53.29 | 61.2835 | 428.9845
14.2.11 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 53 | 10.03 | 11.5345 | 611.3285
14.2.12 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 17 | 19.55 | 19.55
14.2.13 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA NITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39 | 21.13 | 24.2995 | 947.6805
14.2.14 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 7.39 | 8.4985 | 67.988
14.2.15 | CDHU | 152250 | REDUCAO EXCENTRICA PVC 100X50MM JE - ESG | UN | 1 | 83.94 | 96.531 | 96.531
14.2.16 | CDHU | 152050 | TUBO PVC 50MM JE - ESG | M | 28.04 | 30.54 | 35.121 | 984.7928
14.2.17 | CDHU | 152030 | TUBO PVC 100MM JE - ESG | M | 79.48 | 49.68 | 57.132 | 4540.8514
14.2.18 | COMPOSIÇÃO | 14201 | PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC COM ENTRADA D=30CM H=20CM | UN | 4 | 153.5106 | 176.5372 | 706.1488
14.2.19 | COMPOSIÇÃO | 14202 | PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC SEM ENTRADA D=30CM H=20CM | UN | 1 | 153.5106 | 176.5372 | 176.5372
14.2.20 | COMPOSIÇÃO | 14203 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 8 | 66.2159 | 76.1483 | 609.1863
14.2.21 |  |  | ESGOTO EXTERNO |  |  |  | 0 | 0
14.2.22 | [6 empty] | 0 | 0
14.2.23 | [6 empty] | 0 | 0
14.2.24 | [6 empty] | 0 | 0
14.2.25 | [6 empty] | 0 | 0
14.2.26 | [6 empty] | 0 | 0
14.2.27 | [6 empty] | 0 | 0
14.2.28 | CDHU | 155939 | RALO LINEAR PVC COM GRELHA 500X150 DN 50MM | UN | 2 | 135.79 | 156.1585 | 312.317
14.3 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1595.97
14.3.1 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 11.84 | 13.616 | 217.856
14.3.2 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 100 | 8.51 | 9.7865 | 978.65
14.3.3 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16 | 21.71 | 24.9665 | 399.464
14.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 9992.12
14.4.1 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 300.32 | 345.368 | 1381.472
14.4.2 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 329.39 | 378.7985 | 1515.194
14.4.3 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 391.04 | 449.696 | 2698.176
14.4.4 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 124.44 | 143.106 | 286.212
14.4.5 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 63.47 | 72.9905 | 145.981
14.4.6 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 56.61 | 65.1015 | 390.609
14.4.7 | CDHU | 151310 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 46X35CM COM ACESSORIOS | UN | 4 | 391.65 | 450.3975 | 1801.59
14.4.8 | CDHU | 155554 | TANQUE DE LOUCA SEM COLUNA COM TORNEIRA DUPLA COM ACESSORIOS | UN | 2 | 770.82 | 886.443 | 1772.886
15.6 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
15.7 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
15.8 |  |  | GÁS GLP |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 256324.9655 | 18.32%
16.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA E ALIMENTADORES |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
15.1 |  |  | REDE |  |  |  |  | 24289.449
15.1.1 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 11.57 | 13.3055 | 399.165
15.1.2 | CDHU | 135525 | ELETROCALHA LISA 200X75MM COM TAMPA | M | 150 | 96.79 | 111.3085 | 16696.275
15.1.3 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 22 | 46.66 | 53.659 | 1180.498
15.1.4 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 1326.42 | 1525.383 | 3050.766
15.1.5 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 400 | 3.86 | 4.439 | 1775.6
15.1.6 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 90 | 11.47 | 13.1905 | 1187.145
15.1.7 | COMPOSIÇÃO | 15101 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 3055.3165 | 3513.614 | 7027.228
15.1.8 | COMPOSIÇÃO | 15102 | SWITCH 24 PORTAS - LÓGICA | UN | 2 | 1000 | 1150 | 2300
15.2 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 12011.98
15.2.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 686.91 | 789.9465 | 2369.8395
15.2.2 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 723.96 | 832.554 | 2497.662
15.2.3 | CDHU | 135509 | DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, Iimp MAIOR OU IGUAL 12.5KA (ONDA 10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, Imax MAIOR OU IGUAL 40KA (ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU IGUAL 1500V | UN | 2 | 181.13 | 208.2995 | 416.599
15.2.4 | CDHU | 135088 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A Id=30mA | UN | 1 | 296.27 | 340.7105 | 340.7105
15.2.5 | CDHU | 135093 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A Id=30mA | UN | 1 | 301.95 | 347.2425 | 347.2425
15.2.6 | CDHU | 135084 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A Id=30mA | UN | 2 | 176.19 | 202.6185 | 405.237
15.2.7 | COMPOSIÇÃO | 15201 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 125A Id=30mA | UN | 1 | 950.4 | 1092.96 | 1092.96
15.2.8 | CDHU | 134574 | DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A 63A CURVA B OU C | UN | 33 | 98.85 | 113.6775 | 3751.3575
15.2.9 | CDHU | 134506 | DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 32A CURVA B OU C | UN | 22 | 31.24 | 35.926 | 790.372
15.3 |  |  | CAIXAS |  |  |  |  | 7354.48
15.3.1 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 31.73 | 36.4895 | 1204.1535
15.3.2 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 56 | 17.07 | 19.6305 | 1099.308
15.3.3 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 135 | 11.57 | 13.3055 | 1796.2425
15.3.4 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 56 | 22.4 | 25.76 | 1442.56
15.3.5 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 98 | 16.08 | 18.492 | 1812.216
15.4 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS ELÉTRICAS |  |  |  |  | 9238.617
15.4.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 26.92 | 30.958 | 30.958
15.4.2 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 54.56 | 62.744 | 250.976
15.4.3 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41 | 48.02 | 55.223 | 2264.143
15.4.4 | SINAPI | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 70.29 | 80.8335 | 161.667
15.4.5 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 75 | 28.41 | 32.6715 | 2450.3625
15.4.6 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 45.58 | 52.417 | 786.255
15.4.7 | SINAPI | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 85.02 | 97.773 | 97.773
15.4.8 | COMPOSIÇÃO | 15401 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 60.27 | 69.3105 | 138.621
15.4.9 | COMPOSIÇÃO | 15402 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 53 | 50.17 | 57.6955 | 3057.8615
15.5 |  |  | FIOS - CABOS - ELETRODUTOS |  |  |  |  | 68952.6254
15.5.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1346.3 | 2.75 | 3.1625 | 4257.6737
15.5.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4796.5 | 3.9 | 4.485 | 21512.3025
15.5.3 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 118 | 13.57 | 15.6055 | 1841.449
15.5.4 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.2 | 24.25 | 27.8875 | 1818.265
15.5.5 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 125.1 | 45.67 | 52.5205 | 6570.3146
15.5.6 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2701.95 | 10.45 | 12.0175 | 32470.6841
15.5.7 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.28 | 13.84 | 15.916 | 481.9365
15.5.8 | SINAPI | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65.15 | 13.46 | 15.479 | 1008.4569
15.6 |  |  | MONITORAMENTO |  |  |  |  | 35481.7593
15.6.1 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 31.73 | 36.4895 | 839.2585
15.6.2 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 268.29 | 11.47 | 13.1905 | 3538.8792
15.6.3 | SINAPI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 152 | 13.01 | 14.9615 | 2274.148
15.6.4 | SINAPI | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76 | 20.65 | 23.7475 | 1804.81
15.6.5 | CDHU | 134955 | ESPELHO 4X4" COM FURO | UN | 18 | 9.17 | 10.5455 | 189.819
15.6.6 | COMPOSIÇÃO | 15601 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 206.2312 | 237.1659 | 4268.9857
15.6.7 | COMPOSIÇÃO | 15602 | CABO COAXIAL | M | 574.3 | 5.0332 | 5.7882 | 3324.1623
15.6.8 | COMPOSIÇÃO | 15603 | DVR - GRAVADOR DIGITAL COM 8 CANAIS | UN | 2 | 750 | 862.5 | 1725
15.6.9 | ORÇAMENTO | 15604 | NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 1 | 15231.91 | 17516.6965 | 17516.6965
15.7 |  |  | EQUIPAMENTOS E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 98996.0548
15.7.1 | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 26 | 2099.87 | 2414.8505 | 62786.113
15.7.2 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1 | 2326.33 | 2675.2795 | 2675.2795
15.7.3 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 5 | 4570.66 | 5256.259 | 26281.295
15.7.4 | COMPOSIÇÃO | 15701 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 37 | 32.7812 | 37.6984 | 1394.8418
15.7.5 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 61 | 46.21 | 53.1415 | 3241.6315
15.7.6 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 126.42 | 145.383 | 2616.894
16.9 |  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16.10 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16.11 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16 |  |  | BOMBEIRO |  |  |  |  | 7732.646 | 0.5526%
16.1 | CDHU | 155230 | EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA | UN | 6 | 286.08 | 328.992 | 1973.952
16.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 74 | 30.74 | 35.351 | 2615.974
16.3 | SINAPI | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RRETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 122 | 22.4 | 25.76 | 3142.72
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 92708.7565 | 6.626%
17.1 | COMPOSIÇÃO | 17001 | ELEVADOR SOCIAL - PARA 8 PASSAGEIROS | UN | 1 | 80000 | 92000 | 92000
17.2 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 133.49 | 153.5135 | 153.5135
17.3 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 26 | 18.57 | 21.3555 | 555.243
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1399209.9207 | 100%

## COMPOSIÇÕES
1001 | COMPOSIÇÃO
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POLTRONA DE ASSENTO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6667 | 26.89 | 17.9276
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6667 | 23.4 | 15.6008
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 33.5283
1002 | COMPOSIÇÃO
DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL INCLUSIVE REVESTIMENTO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 000009 | SERVENTE | H | 4 | 22.78 | 91.12
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | M2 | 1 | 91.12
1003 | COMPOSIÇÃO
DEMOLICAO DE PISO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 000007 | PEDREIRO | H | 0.14 | 27.72 | 3.8808
CDHU | 000009 | SERVENTE | H | 1 | 22.78 | 22.78
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | M2 | 1 | 26.6608
1004 | COMPOSIÇÃO
PAISAGISMO-CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES-INCLUSIVE RAIZES DIAM>30 E <60CM (PMSP 04-33-12)
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | PAISAGISMO-CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES-INCLUSIVE RAIZES DIAM>30 E <60CM (PMSP 04-33-12) | UN | 1 | 500 | 500
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 500
1005 | COMPOSIÇÃO
PAISAGISMO-RETIRADA DE ARVORES APOS CORTE E PODA
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | PAISAGISMO-RETIRADA DE ARVORES APOS CORTE E PODA | UN | 1 | 325 | 325
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UM | 1 | 325
1006 | COMPOSIÇÃO
REMOCAO PORTAO METALICO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | REMOCAO PORTAO METALICO | M2 | 1 | 150 | 150
CDHU | 000007 | PEDREIRO | H | 0.05 | 27.72 | 1.386
CDHU | 000009 | SERVENTE | H | 0.5 | 22.78 | 11.39
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | M2 | 1 | 162.776
2001 | COMPOSIÇÃO
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1 | 456.68 | 456.68
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 28.4 | 10.3092
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 24.43 | 13.2899
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.088 | 1.3 | 0.1144
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.093 | 0.56 | 0.05208
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | M3 | 1 | 480.4456
7001 | COMPOSIÇÃO
PORTA DE MADEIRA LISA 70X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 001270 | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 72X210CM | UN | 1 | 317.28 | 317.28
CDHU | 000001 | AJUDANTE GERAL | H | 2.94 | 22.78 | 66.9732
CDHU | 000003 | CARPINTEIRO | H | 2.94 | 27.72 | 81.4968
CDHU | 003720 | BATENTE DE FERRO COM TRILHO STANLEY E GUIA PROJETADA PARA PORTA DE CORRER | UN | 1 | 583.27 | 583.27
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 1049.02
7002 | COMPOSIÇÃO
PORTA DE MADEIRA LISA 70X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 001280 | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 82X210CM | UN | 1 | 328.96 | 328.96
CDHU | 000001 | AJUDANTE GERAL | H | 2.94 | 22.78 | 66.9732
CDHU | 000003 | CARPINTEIRO | H | 2.94 | 27.72 | 81.4968
CDHU | 003720 | BATENTE DE FERRO COM TRILHO STANLEY E GUIA PROJETADA PARA PORTA DE CORRER | UN | 1 | 583.27 | 583.27
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 1060.7
7003 | COMPOSIÇÃO
PORTA DE MADEIRA LISA 100X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 003575 | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 100X210CM | UN | 1 | 319.6 | 319.6
CDHU | 000001 | AJUDANTE GERAL | H | 2.94 | 22.78 | 66.9732
CDHU | 000003 | CARPINTEIRO | H | 2.94 | 27.72 | 81.4968
CDHU | 003720 | BATENTE DE FERRO COM TRILHO STANLEY E GUIA PROJETADA PARA PORTA DE CORRER | UN | 1 | 583.27 | 583.27
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 1051.34
8001 | COMPOSIÇÃO
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 7.3 | 0.2 | 1.46
SINAPI | 00034367 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 0.556 | 501.36 | 278.7562
SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.56 | 13.43 | 7.5208
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96 | 28.4 | 27.264
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 24.43 | 11.7264
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 326.7274
8002 | COMPOSIÇÃO
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 7.3 | 0.2 | 1.46
SINAPI | 00034369 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 0.556 | 698.57 | 388.4049
SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.56 | 13.43 | 7.5208
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96 | 28.4 | 27.264
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 24.43 | 11.7264
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 436.3761
8003 | COMPOSIÇÃO
PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, PINTURA COM TINTA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 37563 | PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | 17.7 | 612.05 | 10833.285
SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 35.4 | 32.66 | 1156.164
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 28.4 | 113.6
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.43 | 97.72
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 12200.769
9001 | ORÇAMENTO
EPS PARA DETALHES DE FACHADA
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ORÇAMENTO |  | EPS |  | 1 | 20989.96 | 20989.96
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  |  | 1 | 20989.96
9002 | ORÇAMENTO
ACM PARA TONTEM DE INDENTIFICAÇÃO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ORÇAMENTO |  | BRASÃO EM ACM ATÉ 30CM | UN | 1 | 180 | 180
ORÇAMENTO |  | LETRA EM ACM ATÉ 30CM | UN | 25 | 90 | 2250
ORÇAMENTO |  | CAIXA EM ACM | UN | 5.72 | 400 | 2288
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 4718
12001 | COMPOSIÇÃO
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P RESSAO | CJ | 2 | 183.07 | 366.14
SINAPI | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE, COLOCACAO) | M2 | 3.78 | 412.4 | 1558.872
SINAPI | 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | 2 | 986.6 | 1973.2
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.57 | 24.43 | 160.5051
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.76 | 24.45 | 165.282
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 4223.9991
14101 | COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 1/2 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 00003522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.61 | 4.61
SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 | 18.96 | 0.7584
SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.01 | 65.81 | 0.6581
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.012 | 2.54 | 0.03048
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 24.94 | 2.9928
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 29.01 | 3.4812
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 12.531
14102 | COMPOSIÇÃO
TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.009 | 58.09 | 0.52281
SINAPI | 00037947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.5 | 6.5
SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.009 | 65.81 | 0.59229
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.039 | 2.54 | 0.09906
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.103 | 24.94 | 2.5688
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.103 | 29.01 | 2.988
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 13.271
14201 | COMPOSIÇÃO
PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC COM ENTRADA D=30CM H=20CM
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 000040 | ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M | M3 | 0.015 | 74.04 | 1.1106
ESTIMATIVA |  | PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC COM ENTRADA D=30CM H=20CM (TIGRE 27.80.150.1) | UN | 1 | 130 | 130
CDHU | B.01.000.010118 | ENCANADOR | H | 0.4 | 33.22 | 13.288
CDHU | B.01.000.010101 | AJUDANTE GERAL | H | 0.4 | 22.78 | 9.112
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 153.5106
14202 | COMPOSIÇÃO
PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC SEM ENTRADA D=30CM H=20CM
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 000040 | ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M | M3 | 0.015 | 74.04 | 1.1106
ESTIMATIVA |  | PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC SEM ENTRADA D=30CM H=20CM | UN | 1 | 130 | 130
CDHU | B.01.000.010118 | ENCANADOR | H | 0.4 | 33.22 | 13.288
CDHU | B.01.000.010101 | AJUDANTE GERAL | H | 0.4 | 22.78 | 9.112
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 153.5106
14203 | COMPOSIÇÃO
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.69 | 5.38
SINAPI | 00003659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 20.98 | 20.98
SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.92 | 23.97 | 22.0524
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 24.94 | 8.2302
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 29.01 | 9.5733
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 66.2159
15101 | COMPOSIÇÃO
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | RACK FECHADO 44U COM PORTA - PARA SERVIDOR | UN | 1 | 3000 | 3000
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0259 | 28.93 | 29.6793
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0259 | 24.99 | 25.6372
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 3055.3165
15102 | COMPOSIÇÃO
SWITCH 24 PORTAS - LÓGICA
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | SWITCH 24 PORTAS - LÓGICA | UN | 1 | 1000 | 1000
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 1000
15201 | COMPOSIÇÃO
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 125A Id=30mA
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 125A Id=30mA | UN | 1 | 900 | 900
CDHU | B.01.000.010115 | ELETRICISTA | H | 0.9 | 33.22 | 29.898
CDHU | B.01.000.010101 | AJUDANTE GERAL | H | 0.9 | 22.78 | 20.502
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 950.4
15401 | COMPOSIÇÃO
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 47.71 | 47.71
SINAPI | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 12.56 | 12.56
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 60.27
15402 | COMPOSIÇÃO
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 37.61 | 37.61
SINAPI | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 12.56 | 12.56
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 50.17
15601 | COMPOSIÇÃO
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | CÂMERA DE MONITORAMENTO TIPO BULLET | UN | 1 | 150 | 150
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4293 | 28.93 | 41.3496
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5955 | 24.99 | 14.8815
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 206.2312
15602 | COMPOSIÇÃO
CABO COAXIAL
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | CABO COAXIAL | M | 1 | 1 | 1
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 28.93 | 2.164
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 24.99 | 1.8693
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | M | 1 | 5.0332
15603 | COMPOSIÇÃO
DVR - GRAVADOR DIGITAL COM 8 CANAIS
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | DVR - GRAVADOR DIGITAL COM 8 CANAIS | UN | 1 | 750 | 750
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 750
15604 | ORÇAMENTO
NOBREAK DE 3 KVA
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ORÇAMENTO |  | NOBREAK DE 3 KVA | UN | 1 | 15231.91 | 15231.91
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  |  | 1 | 15231.91
15701 | COMPOSIÇÃO
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 1 | 15.13 | 15.13
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1833 | 24.99 | 4.5807
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4518 | 28.93 | 13.0706
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 32.7812
17001 | COMPOSIÇÃO
ELEVADOR SOCIAL - PARA 8 PASSAGEIROS
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | ELEVADOR SOCIAL PARA 8 PASSAGEIROS | UN | 1 | 70000 | 70000
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 70000

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA/SP
|  |  |  | MUNICÍPIO/ESTADO | [5 empty] | IBITINGA | [8 empty] | SÃO PAULO | [5 empty] | FOLHA: 01
OBRA: | AMPLIAÇÃO |  |  | ÁREA | [5 empty] | VALOR OBRA | [8 empty] | PRAZO
|  |  |  | 736.07 | [5 empty] | 1399209.9207 | [8 empty] | 210
| SERVIÇOS | % | CUSTO TOTAL | 1º MÊS |  |  | 2º MÊS |  |  | 3º MÊS |  |  | 4º MÊS |  |  | 5° MÊS |  |  | 6° MÊS |  |  | 7° MÊS
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | TOTAL
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0% | 0 | 1º MÊS 10: 0; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 0; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 0
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.676% | 93416.5268 | 1º MÊS 10: 93416.5268; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 0; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 93416.5268 | 0
|  |  |  | 1º MÊS 20: 100% |  | 0
0 | bar: 1º MÊS 10 to 1º MÊS 30
02 | INFRAESTRUTURA | 1.746% | 24434.3888 | 1º MÊS 10: 24434.3888; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 0; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 24434.3888 | 0
|  |  |  | 1º MÊS 20: 100% |  | 0
0 | bar: 1º MÊS 20 to 1º MÊS 30
03 | ESTRUTURA | 21.34% | 298524.6529 | 1º MÊS 10: 59704.9306; 2º MÊS 10: 238819.7223; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 0; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 298524.6529 | 0
[5 empty] | 20% |  |  | 80%
04 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 7.439% | 104091.4854 | 2º MÊS 10: 5204.5743; 3º MÊS 10: 98886.9111; 4º MÊS 10: 0; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 104091.4854 | 0
|  |  |  | 2º MÊS 20: 5%; 3º MÊS 20: 95% |  | 0
0 | bar: 2º MÊS 30 to 3º MÊS 20
05 | IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS DE DILATAÇÃO | 0.4615% | 6457.9584 | 1º MÊS 10: 1291.5917; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 5166.3667; 4º MÊS 10: 0; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 6457.9584 | 0
|  |  |  | 1º MÊS 20: 20%; 3º MÊS 20: 80% |  | 0
0 | bar: 1º MÊS 30; 3º MÊS 20 to 3º MÊS 30
06 | COBERTURAS | 7.996% | 111881.6324 | 1º MÊS 10: 0; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 67128.9794; 4º MÊS 10: 44752.653; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 111881.6324 | 0
[11 empty] | 60% |  |  | 40%
07 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1.975% | 27640.4225 | 1º MÊS 10: 0; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 5528.0845; 4º MÊS 10: 22112.338; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 27640.4225 | 0
[11 empty] | 20% |  |  | 80%
08 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 5.581% | 78089.5865 | 1º MÊS 10: 0; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 15617.9173; 4º MÊS 10: 62471.6692; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 78089.5865 | 0
[11 empty] | 20% |  |  | 80%
09 | REVESTIMENTOS | 5.414% | 75755.2677 | 1º MÊS 10: 0; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 0; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 45453.1606; 7° MÊS 10: 30302.1071 | 75755.2677 | 0
[20 empty] | 60% |  |  | 40%
10 | FORROS | 1.915% | 26792.7573 | 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 26792.7573; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 26792.7573 | 0
|  |  |  | 4º MÊS 20: 100% |  | 0
0 | bar: 4º MÊS 20 to 4º MÊS 30
11 | PISOS | 5.507% | 77047.5733 | 1º MÊS 10: 0; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 7704.7573; 5° MÊS 10: 69342.8159; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 77047.5733 | 0
|  |  |  | 4º MÊS 20: 10%; 5° MÊS 20: 90% |  | 0
0 | bar: 4º MÊS 30 to 5° MÊS 30
12 | VIDROS | 1.761% | 24636.3789 | 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 24636.3789; 7° MÊS 10: 0 | 24636.3789 | 0
|  |  |  | 6° MÊS 20: 100% |  | 0
0 | bar: 6° MÊS 20 to 6° MÊS 30
13 | PINTURAS | 4.461% | 62413.1256 | 1º MÊS 10: 0; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 0; 5° MÊS 10: 12482.6251; 6° MÊS 10: 37447.8753; 7° MÊS 10: 12482.6251 | 62413.1256 | 0
[17 empty] | 20% |  |  | 60% |  |  | 20%
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2.234% | 31261.7964 | 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 15630.8982; 4º MÊS 10: 15630.8982; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 0 | 31261.7964 | 0
[11 empty] | 50% |  |  | 50%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18.32% | 256324.9655 | 1º MÊS 10: 0; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 51264.9931; 5° MÊS 10: 76897.4897; 6° MÊS 10: 76897.4897; 7° MÊS 10: 51264.9931 | 256324.9655 | 0
[14 empty] | 20% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 20%
16 | BOMBEIRO | 0.5526% | 7732.646 | 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 0; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 3093.0584; 7° MÊS 10: 4639.5876 | 7732.646 | 0
[20 empty] | 40% |  |  | 60%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6.626% | 92708.7565 | 1º MÊS 10: 0; 2º MÊS 10: 0; 3º MÊS 10: 0; 4º MÊS 10: 0; 5° MÊS 10: 0; 6° MÊS 10: 0; 7° MÊS 10: 92708.7565 | 92708.7565 | 0
|  |  |  | 7° MÊS 20: 100% |  | 0
0 | bar: 7° MÊS 10 to 7° MÊS 30
TOTAL DAS PORCENTAGENS POR MÊS |  |  |  | 1º MÊS 10: 12.78%; 2º MÊS 10: 17.44%; 3º MÊS 10: 14.86%; 4º MÊS 10: 16.49%; 5° MÊS 10: 11.34%; 6° MÊS 10: 13.4%; 7° MÊS 10: 13.68%
TOTAL |  | 100% | 1399209.9207 | 1º MÊS 10: 178847.4378; 2º MÊS 10: 244024.2966; 3º MÊS 10: 207959.1573; 4º MÊS 10: 230730.0661; 5° MÊS 10: 158722.9307; 6° MÊS 10: 187527.9629; 7° MÊS 10: 191398.0694 | 1399209.9207
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  | 1º MÊS 10: 12.78%; 2º MÊS 10: 30.22%; 3º MÊS 10: 27.64%; 4º MÊS 10: 46.71%; 5° MÊS 10: 38.99%; 6° MÊS 10: 60.11%; 7° MÊS 10: 52.67%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 1º MÊS 10: 178847.4378; 2º MÊS 10: 422871.7344; 3º MÊS 10: 386806.5951; 4º MÊS 10: 653601.8005; 5° MÊS 10: 545529.5258; 6° MÊS 10: 841129.7634; 7° MÊS 10: 736927.5952